湖北省省级财政项目资金绩效评价报告 项目名称：科学素质行动计划 项目单位：湖北省科学技术协会 主管部门：湖北省科学技术协会 评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司 报告时间：二○一七年五月三十日 报告编号：武宏信字[2017]2011号

目  录

财政支出项目绩效评价评分结果	3

一、项目基本情况	5

（一）立项目的	5

（二）经费来源和使用情况	5

（三）项目实施情况	6

二、绩效评价工作情况	6

三、综合得分及等级	7

（一）评分结果	7

（二）主要结论	7

四、问题与建议	8

（一）问题	8

（二）建议	9

绩效评价报告正文	11

一、项目基本情况	11

（一）项目立项背景和依据	11

（二）项目绩效目标	12

（三）经费来源和使用情况	13

（四）项目实施情况	14

二、绩效评价工作情况	15

（一）绩效评价目的	16

（二）绩效评价实施过程	17

（三）绩效评价框架	22

三、 项目绩效分析及评价结论	34

（一）项目投入	34

（二）项目过程	38

(三)项目产出	41

（四）项目效果	43

（五）评价结论	49

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	49

（一）主要经验及做法	49

（二）存在的问题	53

（三）建议	53

五、需要说明的事项	54

六、附件	57

- 财政支出项目绩效评价评分结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入(12) | 项目立项（6） | 依据充分性 | 2 | ①立项申请是否符合规定，是否有立项依据；②可研报告是否完整，编制是否科学、实事求是。 | 2 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；②目标和指标设计是否符合目标管理规范；③绩效目标和完成情况对比考核目标设立的合理性；④绩效指标是否具有可测性。 | 3 |
|  | 资金落实（6） | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 3 |
| 过程（24） | 项目管理（15） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目管理、档案管理等相关制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 5 |
|  | 财务管理(9) | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应财务管理办法和专项资金管理办法，建立严格的财务报销制度和严格印鉴管理机制；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否超标列支相关费用；⑤是否专款专用，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥发票是否合法合规。 | 3 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | ①是否制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 2 |
|  |  | 财务管理有效性 | 2 | ①合理合规建立相关账目、科目；②项目经费独立核算。③帐簿齐全、帐实相符、会计核算清楚规范,原始凭证符合要求，手续齐全；④项目及时结算，手续合规齐备。 | 2 |
| 产出（34） | 实际完成率（18） | 创新示范学会 | 2 | 反映创新示范学会数量 | 2 |
|  |  | 能力提升示范学会 | 2 | 反映能力提升示范学会数量 | 2 |
|  |  | 创新创业人才 | 2 | 反映创新创业人才数量 | 2 |
|  |  | 优秀科技期刊 | 2 | 反映优秀科技期刊数量 | 2 |
|  |  | 优秀科技期刊编辑 | 2 | 反映优秀科技期刊编辑数量 | 2 |
|  |  | 完成课题研究数量 | 2 | 反映完成课题研究数量 | 2 |
|  |  | 社区科普大学资助数量 | 2 | 反映社区科普大学资助数量 | 2 |
|  |  | 科普宣传品发放数量 | 2 | 反映科普宣传品发放数量 | 2 |
|  |  | 科普活动参加人数 | 2 | 反映科普活动参加人数 | 2 |
|  | 完成及时率（3） | 及时完成课题研究 | 3 | 是否按计划完成课题研究 | 3 |
|  | 质量达标率（8） | 取得上级领导或党委、政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量 | 4 | 反映成果的质量 | 4 |
|  |  | 科普活动完成率 | 4 | 反映科普活动完成情况 | 4 |
|  | 资金使用率（5） | 资金使用率 | 5 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 | 4.99 |
| 效果（30） | 经济效益（5） | 凝聚科技工作者的智慧和力量，努力为经济社会发展服务 | 5 | 项目实施对经济社会的效益 | 4 |
|  | 社会效益（10） | 组织开展各种科学技术普及活动，提升影响力 | 5 | 项目实施对提升影响力的效益 | 4 |
|  |  | 促进学会工作跨越发展，充分释放学会组织创新活力 | 5 | 项目实施对学会发展的效益 | 5 |
|  | 可持续发展（5） | 努力推动学术繁荣和人才成长 | 5 | 项目实施的可持续发展 | 5 |
|  | 服务对象满意度（10） | 科普对象满意度指标 | 10 | 科普对象满意度 | 9.84 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 96.83 |

评价组长：谢玉奇

成    员：马  波  罗安才  王俊峰  胡  娟

摘   要

- 一、项目基本情况

- （一）立项目的

- 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号，以下简称《科学素质纲要》），为实现2020年全民科学素质工作目标，进一步明确“十三五”期间全民科学素质工作的重点任务和保障措施。为进一步推动科协事业发展，全面贯彻落实中共中央、国务院和中共湖北省委省政府对群团工作、科协工作的新要求，引导广大科技工作者在科技创新和经济建设主战场更加奋发有为，进一步推进“五个湖北”建设，为实现“建成支点、走在前列”和全面建成小康社会的目标做出新的贡献。充分发挥省科协在科学技术普及、强化学会建设和联系科技工作者建言献策等方面的重要职能，体现了科协的组织优势，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥积极作用。

- （二）经费来源和使用情况

- 资金纳入了省科协2016年项目预算，《省财政厅关于批复2016年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2016〕6号）批复了本项目资金的来源。省财政厅批复项目预算支出832万元。截止2016年12月31日，项目支出金额831.93万元。资金使用率99.99%。

- （三）项目实施情况

- 2016年度主要工作已圆满实施完成,主要工作包括：

- 1.实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展科普信息化建设、科普旅游示范点建设、科普农家书屋示范点建设和科普站、栏、员建设；

- 2.开展科技创新源泉工程，遴选出一批示范学会、自然科学类核心精品期刊、学会学科带头、科技期刊优秀编辑和年度能力提升示范学会进行表彰奖励；

- 3.继续开展国家级科技思想库湖北分库建设，开展20个以上研究课题，形成一批成果专报，报中国科协、省委省政府等；

- 4.组织开展各种科学技术普及活动，大力推进全省社区科普大学基础条件建设。

- 二、绩效评价工作情况

评价期间，对项目涉及的实施部门，通过案卷研究、实地调研、分别座谈、电话访谈、问卷调查、财务核查等方式对项目开展绩效评价工作。抽样过程中，我们遵循了相关性、完整性、经济性原则，采用统计抽样和非统计抽样相结合的方法，提高推断总体的精确度和可靠程度。财务资料方面，通过查看报表、明细账，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核；业务资料方面，选取实施部门业务档案资料予以查看，对业务管理的有效性、质量可控性等进行审核。以上抽取样本数均达到样本量的60%以上。并将各指标的检查结果与之对比分析得出各指标分值，最终汇总形成项目绩效评价结果。

- 三、综合得分及等级

- （一）评分结果

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 12% | 12 | 11 | 91.67% | 优 |
| 项目过程 | 24% | 24 | 24 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 34% | 34 | 33.99 | 99.97% | 优 |
| 项目效果 | 30% | 30 | 27.84 | 92.80% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.83 | 96.83% | 优 |

从投入来看，科学素质行动计划项目立项依据充分，绩效目标比较明确，绩效评价指标设计比较合理；项目资金及时到位。

从过程来看，科学素质行动计划项目管理制度健全,相关项目管理制度得到了较好的执行；项目建设管理到位。资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，财务管理较高。

从产出来看，科学素质行动计划项目产出良好，项目在预定时间内及时实施完成，项目各项指标均完成超过计划，资金使用率高。

从效果来看，充分发挥省科协在科学技术普及、强化学会建设等方面的重要职能，体现了科协的组织优势，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥积极作用。

- （二）主要结论

本次项目绩效评价结果为“优”。项目符合国家科技建设政策，项目立项依据充分；财务管理工作有效；项目完成情况、完成及时情况和完成效果情况均达计划目标；健全了科技思想库组织领导体制、绩效考核评价体系、决策咨询协调机制、成果应用体制机制, 国民科学素质建设再上新台阶。

- 四、问题与建议

- （一）问题

1、学会组织基础比较薄弱，较多数挂靠职能部门，运行缺乏活力，服务会员的意识和自主发展能力薄弱，不能适应当前经济形势和发展要求，承接政府职能转移还有一定的距离，服务能力还需进一步提升。

2、科普对于提高民族素质的重要性，已为越来越多的人所认识。但对于我省地域经济社会、文化水平差异较大进行社科知识普及，特别是针对不同文化程度的人口群体，如何进行社科知识普及，有待加强。

（多选）问题十：您希望如何改进科普信息的宣传形式（   ）

3、科普活动现阶段参与人群还有待增加，宣传力度还有上升空间。

（单选）问题九：你认为当前获得的科普信息途径（科普场馆、科普基地、公共场所科普宣传设施、科普读物等）能满足社会公众的科普需求吗（   ）

- （二）建议

1、推动学会树立责任意识和公共服务理念，发挥学会特色和优势，指导学会积极稳妥有序承接政府转移职能，努力拓展社会服务领域，使学会在公共服务中发挥更大的作用。强化服务措施，探索建立动态评估、适度竞争的管理模式，对团体会员的发展情况进行监测、评估。鼓励支持在综合交叉、发展薄弱的学科领域成立新的学会，在保证质量的前提下吸纳更多的学会加入科协，在所属团体会员中营造适度的竞争环境。通过项目引导和政策扶持，以学会会员的评价作为评判学会发展状况的重要标准，选择自主发展条件好的学会，实行无挂靠、民主化、秘书处职业化改革创新的试点。加强对专职人员的培训、表彰，为建立一支政治强、业务精、素质好的职业化、专业化、社会化的学会工作队伍创造更为有利的条件。

2、研究社科普及工作与提高人口科学素质，推动社会主义精神文明建设，进而促进社会主义现代化迸程的内在联系；注意研究在不同区域、不同人群，所应普及的内容、普及的方式方法、社科普及工作应达到的目标、检测办法等，不断提高社科普及工作的针对性、实效性，促进工作的制度化、规范化、科学化。大力加强未成年人、农民、城镇劳动者、社区群众、领导干部和公务员五类重点人群的科普服务，动员组织广大科技工作者和各类科普组织广泛开展群众性、社会性、经常性科普活动，推动形成社会化科普工作新格局。加强“一大十中百小多专”的我省科技馆体系建设和各类科普示范体系建设，使公共科普服务能力显著提高。大力加强科普信息化建设，运用移动互联网、泛在感知技术、大数据、云计算等先进信息技术，营造“众创、靠谱、共享”的科普生态圈，推动科普资源共建共享。

3、利用报纸、电视台和互联网等传统媒体和新媒体平台，做好科普信息、科普动态、科技资讯的宣传和推送发布工作。创新信息科普的方式，打造人人科普网专业科普宣传平台，提升质量和效果，实现科普宣传方式的信息化。大力开展科普志愿者登记招募工作，发挥社会各界参与科普、支持科普、享受科普的积极性、能动性和实效性，动员青少年科技创新协会等社会力量参与各种形式的科普宣传。发挥全科组牵头作用，调动成员单位积极性，构建全民参与科普工作新格局，实现科普宣传方式的社会化。

- 绩效评价报告正文

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。根据省财政厅、省科协的统一部署，对省科协科学素质行动计划项目组织开展财政资金绩效评价工作。

武汉宏信会计师事务有限公司受省科协委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号文件）等相关文件的规定和要求，遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评估程序，对省科协科学素质行动计划项目的投入、过程、产出和效果四个维度进行了客观、公正的评价，完成了2016年项目绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

- 自2006年国务院颁布实施《科学素质纲要》以来，特别是“十二五”期间，各地各部门围绕党和国家发展大局，联合协作，未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质行动扎实推进，带动了全民科学素质水平整体提高；科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，大众传媒特别是新媒体科技传播能力明显增强，基础设施建设持续推进，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。

- 目前我国公民科学素质水平与发达国家相比仍有较大差距，全民科学素质工作发展还不平衡，不能满足全面建成小康社会和建设创新型国家的需要。主要表现在：面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加强；科普技术手段相对落后，均衡化、精准化服务能力亟待提升；科普投入不足，全社会参与的激励机制不完善，市场配置资源的作用发挥不够。“十三五”时期是实施创新驱动发展战略的关键时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。科学素质决定公民的思维方式和行为方式，是实现美好生活的前提，是实施创新驱动发展战略的基础，是国家综合国力的体现。进一步加强公民科学素质建设，不断提升人力资源质量，对于增强自主创新能力，推动大众创业、万众创新，引领经济社会发展新常态，注入发展新动能，助力创新型国家建设和全面建成小康社会具有重要战略意义。

- （二）项目绩效目标

科学素质行动计划项目绩效目标分为两个层次：

一是长期目标：通过科技创新源泉工程的稳步开展，提升全省学会整体能力，加强我省高层次科技人才队伍建设；通过国家级科技思想库湖北分库建设，着力提升我省决策咨询能力，共同为我省经济社会发展做出积极贡献；通过《全民科学素质行动计划纲要》的深入实施和全省科学技术普及活动的大力开展，逐步提升我省公民科学素质水平。

二是年度目标：通过科技创新源泉工程的稳步开展，提升全省学会整体能力，加强我省高层次科技人才队伍建设；通过国家级科技思想库湖北分库建设，着力提升我省决策咨询能力，共同为我省经济社会发展做出积极贡献；通过《全民科学素质行动计划纲要》的深入实施和全省科学技术普及活动的大力开展，逐步提升我省公民科学素质水平。

（三）经费来源和使用情况

1、资金来源

资金纳入了省科协2016年部门预算，《省财政厅关于批复2016年省直部门预算的通知》批复了本项目资金的来源。省财政厅批复本项目支出832万元，

2、资金使用

截止2016年12月31日资金使用831.93万元，资金使用率99.99%。其中包括：办公费128.32万元、印刷费5.81万元、差旅费9.63万元、会议费12.92万元、培训费6.28万元、委托业务费329.53万元等。

（四）项目实施情况

1. 围绕我省经济社会发展实际，按照平等竞争、择优资助的原则，以招（投）标的方式，立项开展了“湖北企业技术创新模式和实现路径研究”“湖北省经济发展效率评价及政策导向研究”“发展农村电商推动农村一二三产业深度融合专项研究”等21个调研课题。按照《国家级科技思想库（湖北）研究课题管理办法（试行）》的规定，对课题进行规范管理，安排专人加强与课题组的日常沟通联络，督促课题进度，帮助课题组解决实际困难。截止2016年11月底，各课题组均已按照课题任务书和协议书的要求，完成课题研究任务，并顺利结题。

2. 以《湖北省科学技术协会简报（科技工作者建议或科技思想库决策参考）》形式定期向省委办公厅、省政府办公厅、省人大、省政协、省直有关单位，中国科协办公厅、学会学术部和调研宣传部呈送决策咨询专报，截至目前，编印上报科技工作者建议和决策咨询成果专报55篇。

3.完成了《国家级科技思想库（湖北）2015年度研究课题成果汇编》和《国家级科技思想库（湖北）2015年度优秀决策咨询成果汇编》的编印工作。10月份，向全省各市（州）、省直管市、神农架林区科协，各全省学会、协会、研究会，各高校科协、直属基层科协，各级科技工作者状况调查站点下发了《关于开展2016年度优秀科技工作者建议征集评选活动的通知》、《关于开展2016年度优秀决策咨询成果征集评选活动的通知》。把定期征集与日常收集结合起来，把围绕贯彻落实党的十八届四中、五中、六全会，湖北省委省委十届六次全会会议精神征集与科技工作者自由建言结合起来，充分调动了科技工作者参与决策咨询工作的积极性。

4.深入开展科普信息化建设，划拨专项经费重点支持16个基层科协开展科普信息化建设试点工作。打造“江城科普快车”科普信息化新品牌，探索流动人群科普服务新模式。主办以“创新放飞梦想·科技引领未来”为主题的2016年湖北省全国科普日活动启动仪式暨主场活动，开展文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，科技活动周、全省青少年巡回科技报告、全省农民网络科技知识竞赛等主题活动，努力促进在全社会形成崇尚科学、鼓励创新的社会氛围。深入推进“一大十中百小多专”湖北特色科技馆体系建设，省科技馆新馆建设按计划开展土建施工，武汉科技馆新馆、黄石科技馆等区域龙头科技馆作用日益彰显，宜昌、鄂州、襄阳、荆门、孝感、天门等地科技馆新馆建设有序推进。

5.围绕中国科协《科协系统深化改革实施方案》，为推动省科协所属全省学会加快改革，学会部从1月8日至28日，会同省科协学会服务中心，分九片对133个全省学会和7所高校科协进行了深度调研，通过本次调研，从宏观上搞清全省学会的基本情况，特别是党的十八大后，社会团体系列清理整顿、实行“五脱钩”后对学会工作究竟造成哪些影响，包括组织架构的影响、学会专兼职干部的影响、学会开展活动的影响、学会发展活力和发展前景的影响等，通过调研，建立学会基本数据库、分类了解学会当前面临的突出问题，为学会调结构、提能力进一步理清思路、明确方向。通过调研形成了初步的《调研报告》，根据这次深度调研形成的调研成果，学会部在广泛征求学会意见的前提下，起草制定了《关于深化省科协所属学会改革的指导意见》，提出了启动学会治理结构改革，指导学会设立规模适中的理事会及常务理事会，优化学会会员结构，以个人会员为主，巩固和改善团体会员，突出科技工作者的主体地位，推动秘书长职业化建设，着力打造运转高效、规范有序的实体办事机制。逐步健全学会治理方式，对学会实行分类管理，设立学会评价考核指标，建立奖优罚劣评价体系和运营绩效评价体系，进一步提高学会运营能力。启动“重点支持一批、培育扶持一批、重组淘汰一批”的学会分类管理措施，不断提升我省学会整体质量，优化学会整体结构。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省财政厅关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发[2012] 5号）等文件精神及要求开展绩效评价工作，省科协开展绩效评价具体目的如下：

一是通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期省科协强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

二是通过对项目绩效评价，督促项目实施单位加快项目实施进度，提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对国家科技事业发展的影响，对后续项目提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价实施过程

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。本次评估于2017年4月15日开展前期工作，于2017年5月30日出具绩效评价报告书，整个评价工作分以下几个阶段进行：

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后,评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案指导各项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

绩效评价方案设计流程

·熟悉项目文件

·与管理部门沟通

·理解评价任务大纲内容

·完成项目基础信息表

·开发评价指标

·选择证据收集方法

·形成绩效评价框架

·评价人员分解

·评价小组分工

·实施时间安排

·设计面访、座谈会、实地调研问题清单等

·形成评价实施方案

前期准备

设计绩效评价框架

完成评价实施方案

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、过程、产出及效果相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同日，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案,包括项目的分析报告、招投标合同文件及相关审批手续。

五是本次采取从全省17个市州随机选取具有代表性的2个市州，同市州科协、县市区科协进行座谈，了解该地区的科学技术普及实施情况，重点了解省级专项资金使用情况及使用效益。通过对抽样市县和学会绩效运行过程的实地核查。掌握项目实施单位是否采取了必要措施，确保本部门及所属单位所实施项目绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目是否进行了及时纠正和调整。

在实地调研的各市州随机选取10-15名城镇劳动者、农民、社区居民、科技工作者进行面谈，开展科技工作者满意度调查。同时，现场核查时发放和委托全省各市州科协对当地市州普通居民、示范基地农民、企业职工、参观科技馆的社会公众及基层科协干部职工发放调查问卷，通过问卷结果统计分析了解公民科学素质水平相关信息和社会公众对科协及科普工作的满意度。重点抽取2个高校协会、学会、研究会进行实地核查和调研，随机抽取10个高校协会、学会、研究会进行电话访谈，了解全省学会建设及学术交流情况。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4、绩效评价汇总阶段

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经项目经理复核后再由部门经理和法定代表人复核。

5、提交报告阶段

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

评价任务分解、分工和时间安排

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 绩效评价相关文件 | 谢玉奇 | 4月17日 |
| 2 | 制定初步方案 | 绩效评价实施方案 | 谢玉奇、王俊峰 | 4月17日-18日 |
| 3 | 案卷研究 | 项目基础信息表 | 谢玉奇、王俊峰 | 4月20日 |
| 4 | 设计绩效评价框架 | 项目绩效评价框架 | 谢玉奇、罗安才 | 4月22日 |
| 5 | 设计面访问题清单 | 面访问题清单 | 谢玉奇 | 4月24日 |
| 6 | 设计座谈会问题清单 | 座谈会问题清单 | 谢玉奇 | 4月26-28日 |
| 7 | 设计绩效评价实施方案 | 绩效评价实施方案 | 谢玉奇、胡娟 | 5月3-4日 |
| 8 | 面访、座谈、应地调研 | 座谈会记录 | 谢玉奇、胡娟 王俊峰 | 5月5-13日 |
| 10 | 查阅项目档案 | 项目管理和查关产出材料 | 谢玉奇、王俊峰 胡娟 | 5月5-13日 |
| 11 | 查阅财务资料 | 资金管理相关材料 | 王俊峰、胡娟 | 5月5-13日 |
| 13 | 证据整理 | 对证据针对指标进行汇总 | 谢玉奇、王俊峰 | 5月14-15日 |
| 14 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 谢玉奇、王俊峰 | 5月16-18日 |
| 15 | 撰写绩效评价报告初稿 | 绩效评价报告初稿 | 谢玉奇、罗安才 | 5月19-23日 |
| 16 | 与利益相关者沟通 | 利益相关者的建议和意见汇总 | 谢玉奇、王俊峰 | 5月24-25日 |
| 17 | 形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 谢玉奇、罗安才、王俊峰、胡娟 | 5月30日 |

- （三）绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的核心，绩效评价框架包括各级指标名称、权重、指标解释、指标说明、目标值、绩效标准和评分细则等方面。科学素质行动计划项目绩效评价指标体系的设计参照《湖北省财政支出绩效评价指标体系框架》，投入和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效果根据项目特点进行了细化。

1、绩效评价指标体系

（1）评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在些基础上最终形成科学素质行动计划项目绩效评价指标体系，设置了4个一级指标、12个二级指标、30个三级指标。指标设置具体情况如下：

一是投入指标设置项目立项和资金落实两个二级指标，三级指标设置如下图：

项目立项

依据充分性

投入指标

绩效目标合理性

资金落实

资金到位率

到位及时率

二是过程指标设置项目管理和财务管理两个二级指标，三级指标设置如下图：

管理制度健全性

项目管理

制度执行有效性

过程指标

项目质量可控性

管理制度健全性

财务管理

资金使用合规性

财务监控有效性

财务管理有效性

三是产出指标设置项目完成率、完成及时率、质量达标率和资金使用率四个二级指标，三级指标设置如下图：

创新示范学会

能力提升示范学会

实际完成率率

创新创业人才

优秀科技期刊

产出指标

优秀科技期刊编辑

完成课题研究数量

社区科普大学资助数量

科普宣传品发放数量

科普活动参加人数

及时完成课题研究

完成及时率

取得上级领导或党委、政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量

质量达标率

资金使用率

资金使用率

资金使用率

四是效果指标设置项目效益和服务对象满意度个二级指标，三级指标设置如下图：

凝聚科技工作者的智慧和力量，努力为经济社会发展服务

经济效益

开展科学技术普及活动，提升影响力

社会效益

效果指标

促进学会跨越发展，释放学会创新力

努力推动学术繁荣和人才成长

可持续发展

服务对象满意度

科普对象满意度

（2）权重

根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价领导小组及项目实施单位的意见，最终确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。最终确的项目投入权重为12%，项目过程权重值占24%，项目产出权重值占34%，项目效益权重值占30%。

（3）指标解释

省科协科学素质行动计划项目绩效评价指标体系指标解释详细说明了30个三级指标设置的目的，指导三级指标评价的方向。

（4）指标说明

省科协科学素质行动计划绩效评价指标体系指标说明确定了三级指标评分的要点，指出定性指标的评价核心，定量指标的指标实现值的计算公式、数据口径。

（5）指标目标值

指标目标值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。省科协科学素质行动计划绩效评价指标目标值以项目前两年项目实施情况确定。

（6）绩效标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用省科协省科学素质行动计划项目项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（7）评分细则

依据科学素质行动计划项目绩效评价指标体系中三级指标评量化是在指标说明中的评分要点的基础上进行的，定性指标对评分要点分段量化得分，定量指标按量化量直接评分。通过各类总结、课题研究报告、科普活动总结、财务资料进行检查，结合问卷调查和实地考察情况，项目组对项目的实施进展情况对每个指标进行独立评价和打分，在此基础上形成项目的整体得分。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、80-90（不含90）分为良好，60-80（不含80）分为中等，60分以下为差。

绩效评价框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 证据来源 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入(12) | 项目立项(6) | 依据充分性（2） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①立项申请是否符合规定，是否有立项依据；②可研报告是否完整，编制是否科学、实事求是。 | 批文及相关文件 | 计划标准 |
|  |  | 目标合理性（4） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；③绩效目标和完成情况对比考核目标设立的合理性。④绩效指标是否具有可测性。 | 项目申报文本 | 计划标准 |
|  | 资金落实(6) | 资金到位率（3） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金拨付凭证 | 计划标准 |
|  |  | 到位及时率（3） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 资金拨付凭证 | 计划标准 |
| 过 程(24) | 项目管理（15） | 管理制度健全性（5） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理、档案管理等相关制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。 | 管理制度、项目档案 | 行业标准 |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 项目程序档案 | 行业标准 |
|  |  | 项目质量可控性（5） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 项目档案、各类完成情况报告 | 行业标准 |
|  | 财务管理（9） | 管理制度健全性（2） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应财务管理办法和专项资金管理办法，建立严格的财务报销制度和严格印鉴管理机制；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 财务制度汇编 | 行业标准 |
|  |  | 资金使用合规性（3） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否超标列支相关费用；⑤是否专款专用，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥发票是否合法合规。 | 账簿、凭证 | 行业标准 |
|  |  | 财务监控有效性（2） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 监控制度、报告 | 行业标准 |
|  |  | 财务管理有效性（2） | 项目单位财务管理理是否按会计法及相关法律法规的要求开展。 | ①合理合规建立相关账目、科目；②项目经费独立核算。③帐簿齐全、帐实相符、会计核算清楚规范,原始凭证符合要求，手续齐全；④项目及时结算，手续合规齐备。 | 账簿、凭证、合同 | 行业标准 |
| 产出（34） | 实际完成率（18） | 创新示范学会（2） | 反映创新示范学会数量 | 创新示范学会完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 能力提升示范学会（2） | 反映能力提升示范学会数量 | 创新示范学会完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 创新创业人才（2） | 反映创新创业人才数量 | 创新创业人才完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 优秀科技期刊（2） | 反映优秀科技期刊数量 | 优秀科技期刊完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 优秀科技期刊编辑（2） | 反映优秀科技期刊编辑数量 | 优秀科技期刊编辑完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 完成课题研究数量（2） | 反映完成课题研究数量 | 完成课题研究数量完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 课题报告、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 社区科普大学资助数量（2） | 反映社区科普大学资助数量 | 社区科普大学资助数量完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  |  | 科普宣传品发放数量（2） | 反映科普宣传品发放数量 | 科普宣传品发放数量完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、采购资料 | 计划标准 |
|  |  | 科普活动参加人数（2） | 反映科普活动参加人数 | 科普活动参加人数完成率=实际完成数/计划完成数*100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  | 完成及时率（3） | 及时完成课题研究（3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 财务资料、总结报告 | 计划标准 |
|  | 质量达标率（8） | 取得上级领导或党委、政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量（4） | 反映成果的质量 | 质量达标率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 汇总报告、批示、财务资料 | 计划标准 |
|  |  | 科普活动完成率（4） | 反映科普活动完成情况 | 质量达标率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 科普活动完成汇总报告 | 计划标准 |
|  | 资金使用率（5） | 资金使用率（5） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 | 账簿、凭证、审计报告 | 计划标准 |
| 效益（30） | 经济效益（5） | 凝聚科技工作者的智慧和力量，努力为经济社会发展服务（5） | 项目实施对经济社会所带来的直接或间接影响情况。 | 效果显著5分、效果一般4—2分、无明显效果0分 | 座谈、项目总结 | 计划标准 |
|  | 社会效益（10） | 组织开展各种科学技术普及活动，提升影响力（5） | 项目实施对社会效益的直接或间接影响情况。 | 有力提升5分、效果一般4—2分、无明显效果0分 | 座谈、项目总结 | 计划标准 |
|  |  | 促进学会工作跨越发展，充分释放学会组织创新活力（5） | 项目实施对社会效益的直接或间接影响情况。 | 效果显著5分、效果一般4—2分、无明显效果0分 | 座谈、项目总结 | 计划标准 |
|  | 可持续发展（5） | 努力推动学术繁荣和人才成长（5） | 项目后续运行的可持续影响情况。 | 有力推动5分、效果一般4-2分、无明显推动0分 | 座谈、项目总结 | 计划标准 |
|  | 服务对象满意度（10） | 科普对象满意度指标（10） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象满意度=满意人数/调查总人数。 | 调查问卷 | 计划标准 |

2、绩效评价指标体系补充说明

（1）指标体系调整说明

省科协科学素质行动计划项目申报文本中年度绩效考核指标设置科学，但对效益类指标设置不完全，通过项目小组与项目实施单位沟通并达成一致意见，决定在项目申报单位申报绩效指标基础上，根据项目的特点对效益指标进行补充和完善。

（2）末级指标权重确定方法

一级指标采用湖北省财政项目支出绩效评价报告撰写规范中的具体求，绩效评价小组确定投入、过程、产出和效果的权重分别为12%、24%、34%和30%，投入和过程权重总计为36%,产出和效果权重总计为64%。采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价领导小组及项目实施单位的意见，最终确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。

（3）绩效评价方法

基于项目的特点，在评价过程中我们采用了如下方法：

①绩效指标打分法。 评价小组队根据湖北省财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

②现场评价法。本次现场评价主要采取调查、询查、复核等方式，对省科协科学素质行动计划项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

③社会调查法。评价小组选取了问卷调查的方式，对省科协科学素质行动计划项目涉及群体和对象进行抽样调查，并对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

④财务分析法。评价小组对省科协科学素质行动计划项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

⑤模糊综合评价法。由于项目建设投入、过程和效果中评价指标多为定性指标，并须借助于同行专家的主观评判。为方便评价主体运用评价指标得出比较科学公正的评价结论，我们采用了模糊综合评价法，即以模糊数学为基础，应用模糊关系合成原理，将一些边界不清、不易定量的因素定量化，进行综合评价的一种方法。

（4）证据收集方式

①案卷研析

从项目管理单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论和现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理的做出绩效评价。

②开座谈会

通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

③实地调研

通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

本次采取从全省17个市州随机选取具有代表性的2个市州，同市州科协、县市区科协进行座谈，了解该地区的科学技术普及等实施情况。通过对抽样市县和学会绩效运行过程的实地核查。掌握项目实施单位是否采取了必要措施，确保本部门及所属单位所实施项目绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目是否进行了及时纠正和调整。

④ 问卷调查

在实地调研的各市州随机选取10-15名城镇劳动者、农民、社区居民、科技工作者进行面谈，开展科技工作者满意度调查。同时，现场核查时发放和委托全省各市州科协对当地市州普通居民、示范基地农民、企业职工、参观科技馆的社会公众及基层科协干部职工发放调查问卷，通过问卷结果统计分析了解公民科学素质水平相关信息和社会公众对科协及科普工作的满意度。重点抽取2个高校协会、学会、研究会进行实地核查和调研，随机抽取10个高校协会、学会、研究会进行电话访谈，了解全省学会建设及学术交流情况。

- 三、 项目绩效分析及评价结论

- （一）项目投入

根据评价指标所得出的结果，2016年科学素质行动计划项目立项依据充分，立项申请符合规定，内容完整，编制科学、实事求是；绩效目标明确，绩效评价指标设计比较科学合理，设定长期目标、年度目标和绩效指标，绩效目标与完成情况对比认为设立的绩效目标是合理的，绩效指标具有可测性；项目资金及时到位，资金使用率较高。本项指标总分为12分，实际得11分，项目投入具体评价如下：

1、项目立项依据充分性

通过查阅项目申报样本单位的项目申报材料及相关资料，我们认为，科学素质行动计划项目立项依据充分。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号，以下简称《科学素质纲要》），为实现2020年全民科学素质工作目标，进一步明确“十三五”期间全民科学素质工作的重点任务和保障措施。为进一步推动科协事业发展，全面贯彻落实中共中央、国务院和中共湖北省委省政府对群团工作、科协工作的新要求，引导广大科技工作者在科技创新和经济建设主战场更加奋发有为，进一步推进“五个湖北”建设，为实现“建成支点、走在前列”和全面建成小康社会的目标做出新的贡献。充分发挥省科协在科学技术普及、强化学会建设和联系科技工作者建言献策等方面的重要职能，体现了科协的组织优势，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥积极作用。

- 自2006年国务院颁布实施《科学素质纲要》以来，特别是“十二五”期间，各地各部门围绕党和国家发展大局，联合协作，未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质行动扎实推进，带动了全民科学素质水平整体提高；科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，大众传媒特别是新媒体科技传播能力明显增强，基础设施建设持续推进，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。

- 目前我国公民科学素质水平与发达国家相比仍有较大差距，全民科学素质工作发展还不平衡，不能满足全面建成小康社会和建设创新型国家的需要。主要表现在：面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加强；科普技术手段相对落后，均衡化、精准化服务能力亟待提升；科普投入不足，全社会参与的激励机制不完善，市场配置资源的作用发挥不够。“十三五”时期是实施创新驱动发展战略的关键时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。科学素质决定公民的思维方式和行为方式，是实现美好生活的前提，是实施创新驱动发展战略的基础，是国家综合国力的体现。进一步加强公民科学素质建设，不断提升人力资源质量，对于增强自主创新能力，推动大众创业、万众创新，引领经济社会发展新常态，注入发展新动能，助力创新型国家建设和全面建成小康社会具有重要战略意义。

2、绩效目标合理性

我们认为，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进科协事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。湖北省科协科学素质行动计划项目制定的工作目标与工作任务相关性高，项目预算经财政部门评审，支出合规具体，具有明确的预算支出方向，资金预算编制按照财政编制口径编制，支出事由清晰，预算支出安排具体，与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，各项目实施单位绩效目标与职责密切相关，也符合项目发展的总体规划要求。

通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标和中长期目标，绩效目标概述如下：

年度目标：顺利完成科技创新源泉工程评审遴选及表彰工作；采用委托和补贴等方式开展课题研究，就湖北省经济社会建设中的重难点问题、热点问题向党委政府建言献策，完成20个以上课题研究并形成成果，并努力提升成果质量；顺利推进社区科普大学建设，强化我省基层科普设施建设，做好全国科普日活动。

长期目标：通过科技创新源泉工程的稳步开展，提升全省学会整体能力，加强我省高层次科技人才队伍建设；通过国家级科技思想库湖北分库建设，着力提升我省决策咨询能力，共同为我省经济社会发展做出积极贡献；通过《全民科学素质行动计划纲要》的深入实施和全省科学技术普及活动的大力开展，逐步提升我省公民科学素质水平。

3、资金到位率

科学素质行动计划项目资金到位率100%，截止2016年12月31日，财政累计下达资金指标832万元，资金到位率100%。

4、到位及时率

截止2016年12月31日下达资金指标832万元,实际使用831.93万元,项目资金能够及时到位,资金到位及时率100%。

- （二）项目过程

2016年科学素质行动计划项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位，建设所需采购项目办理了政府采购等相关手续。资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资管理办法的规定。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。本项指标总分为24分，实际得24分，项目管理过程具体评价如下：

1、项目管理制度健全性

科学素质行动计划项目已制定相应的项目管理、档案管理等相关制度；项目实施单位项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

2、制度执行有效性

科学素质行动计划项目建设遵守相关法律法规和项目管理规定,未发生项目调整的情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；采购项目通过政府采购程序，符合项目预算批复或合同规定的用途。项目资金保持规范运行情况。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。

3、项目质量可靠性

湖北省科协科学素质行动计划项目制定相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施，对课题进行规范管理，安排专人加强与课题组的日常沟通联络，督促课题进度，帮助课题组解决实际困难；定期向省委办公厅、省政府办公厅、省人大、省政协、省直有关单位，呈送决策咨询专报；以湖北省“十三五”科学素质纲要实施方案为主体，各级政府层层签订“十三五”科学素质建设目标责任书和对各市州科学素质状况开展年度监测评估等，做了大量工作，项目质量可靠。

4、财务管理制度健全性

财务管理制度是行政单位会计管理的重要制度，只有建立一套完整、切实可行的财务管理制度,才能减少和控制资产的损失风险,规范会计行为,从而保证国家统一会计制度的有效实施。项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；制度和措施科学合理；严格执行项目公示制，制定了“预算绩效管理”、“国有资产管理”、“政府采购”、“报销支付”等相关管理办法，通过检查，我们认为项目单位制定了财务管理办法和专项资金管理办法，建立了严格的财务报销制度和严格印鉴管理机制，相关财务制度执行情况较好，且项目资金的管理操作符合行政单位会计制度的规定。

5、资金使用合规性

省科协财务工作根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费，取得良好效果。同时，省科协注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。

6、财务监控有效性

采取层层把关的方式，掌握项目的全面情况，把握项目的总体进程，进一步修订和完善了经费使用的各种规章制度，科学量化评审指标，坚决贯彻“三个公开”，坚持透明化管理与自律、监督、定期检查相结合，确保每一笔经费合规实施、合理使用，使财务监控有效实用。

7、财务管理有效性

从项目单位提供的会计资料显示，财务部门按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计准则》及《行政事业单位单位会计制度》管理规定对省科协科学素质行动计划项目进行专人专账核算，合理合规建立相关账目，相关支出准确按科目开展财务核算。

湖北省科协科学素质行动计划项目资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，且项目单位系统内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度、人员牵制制度和内部自审自查制度，原始凭证比较齐全，手续齐备，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。

- (三)项目产出

2016年科学素质行动计划项目产出优秀，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。本项指标总分为30分，实际得分达到29.99分，项目产出具体评价如下：

1、实际完成率

根据省科协设定的相关产出指标，主要包括：创新示范学会10个、完成课题研究数量15个、社区科普大学资助数量100家、科普活动参加人数5000人次等。其指标均完成或超额完成, 依据评价评分标准，本项满分18分，得分18分。

产出数量实际完成情况表

| 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |  | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初目标值 | 实际完成值 |  |
| 产出数量 | 创新示范学会 | 10个 | 10个 | 100% |
|  | 能力提升示范学会 | 5个 | 5个 | 100% |
|  | 创新创业人才 | 50家 | 50家 | 100% |
|  | 优秀科技期刊 | 5 | 5 | 100% |
|  | 优秀科技期刊编辑 | 20 | 20 | 100% |
|  | 完成课题研究数量 | 15 | 21 | 140% |
|  | 社区科普大学资助数量 | 100 | 100 | 100% |
|  | 科普宣传品发放数量 | 50000 | 70000 | 140% |
|  | 科普活动参加人数 | 5000 | 5000 | 100% |

2、完成及时率

根据项目计划和项目总结情况，本年度应完成的各项工作已全部完成，完成及时率达到100%。顺利完成科技创新源泉工程评审遴选及表彰工作；就湖北省经济社会建设中的重难点问题、热点问题向党委政府建言献策，及时完成课题研究并形成成果；广泛开展科技抗灾救灾、世界气象日、世界环境日、国际减灾日、世界标准日、质检科技周、林业科技周活动都产生了广泛的社会影响。依据评价评分标准，本项满分4分，得分4分。

3、质量达标率

相关工作都能保质保量完成，通过取得上级领导或党委、政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量、科普活动完成率等质量指标的完成程度可以看出，项目质量达标率较高。依据评价评分标准，本项满分8分，得分8分。

产出质量实际完成情况表

| 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |  | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初目标值 | 实际完成值 |  |
| 产出数量 | 取得上级领导或党委、政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量 | 5 | 9 | 180% |
|  | 科普活动完成率 | 100% | 100% | 100% |

4、资金使用率

截止2016年12月31日资金使用831.93万元，资金使用率99.99%。其中包括：办公费128.32万元、印刷费5.81万元、差旅费9.63万元、会议费12.92万元、培训费6.28万元、委托业务费329.53万元。依据评价评分标准，本项满分5分，得分4.99分。

- （四）项目效果

湖北省科协科学素质行动计划项目为科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，大众传媒特别是新媒体科技传播能力明显增强，基础设施建设持续推进，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。本项指标总分为30分，实际得分达到27.84分，项目产出具体评价如下：

1、经济效益

2016年，省科协承办了由中国科协、湖北省人民政府联合举办的中国科协海智计划联席会议暨湖北省首届海智菁英创新峰会，紧紧围绕“创新驱动 开放共享”主题，聚焦新能源、大数据、节能环保、战略性新兴产业发展，开展项目合作、人才引进、学术交流、决策咨询活动，取得了丰硕成果。据不完全统计，共有海外10多个领域的100多个项目与我省110余家企业进行了对接，交流学术论文120多篇，提供决策建议30多条，推介科技项目及成果80多项，形成了《关于推动氢能产业创新资源向湖北聚焦抢占氢能产业制高点的建议报告》、《推进湖北省大数据产业发展建议》、《推进湖北省海绵城市建设建议》等重要会议成果。凝聚科技工作者的智慧，有力推动了我省经济社会发展服务。

引进海外智力

2、社会效益

过去一年，省科协围绕新技术开发和战略性新兴产业发展，组织145家学会（协会、研究会）开展学术交流活动280场次，3万多人参加，交流学术论文1万多篇。实施中国科协学会提能专项和湖北省“科技创新源泉工程”，评选表彰了10个创新示范学会、5个能力提升示范学会、50名创新创业人才、5个优秀科技期刊、20名优秀科技期刊编辑。

围绕湖北“十三五”公民科学素养水平达到10%的目标，启动市州科学素质状况年度监测评估，努力把科学素质工作任务落到实处。深入开展科普信息化建设，重点支持16个基层科协开展科普信息化建设试点工作，取得了一批好经验，为全省推进科普信息化探索了新思路、积累了新经验、树立了新标杆。联合武汉市科协联合打造“江城科普快车”科普信息化新品牌，探索流动人群科普服务新模式。继续推进与中科院武汉植物园、省旅游委、省新闻广电局等单位合作，“科普游楚天”、“科普快乐游”、“科普农家书屋”等有了新的发展。广泛深入开展主题性、全民性、群众性科普活动，与省教育厅、科技厅、中科院武汉分院联合主办以“创新放飞梦想 科技引领未来”为主题的2016年湖北省全国科普日活动启动仪式暨主场活动，吸引近千名社会公众参加，人民网、凤凰网、湖北卫视等多家媒体跟进报道，开展文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，科技活动周、全省青少年巡回科技报告、全省农民网络科技知识竞赛等主题活动，努力促进在全社会形成崇尚科学、崇尚创新的社会氛围。深入推进“一大十中百小”湖北特色科技馆体系建设，省科技馆新馆建设按计划开展土建施工，武汉科技馆新馆、黄石科技馆等区域龙头科技馆作用日益彰显，宜昌、鄂州、襄阳、荆门、孝感、天门等地科技馆新馆建设有力推进。浠水、宜都、当阳、保康、南漳、建始等县域科技馆的改造和功能升级取得明显成效，流动科技馆、科普大篷车在21个县（市、区）开展巡回展出活动28场次，30万人次参观，多层次科普主阵地作用日益凸显，使基层科普服务能力得到进一步加强。

科普日活动

3、可持续发展

省科协积极配合省文化厅实施“继续推进现代公共文化服务体系建设，整合基层公共文化服务设施，推进基层综合性文化服务中心建设”，设置平台，创新科学文化公共服务机制，实施“科普示范工程”。运用“互联网+科普”新思维，着力推进科普信息化建设；深入推进“一大十中百小多专”湖北特色科技馆体系建设，在人口超过50万的市、县建科技馆；创新科普公共服务产品供给模式，发挥基层科技文化中心的平台作用，为社会公众提供多样化高质量的科普服务产品。

由中国科协、湖北省人民政府主办，中国科协“海智办”、湖北省科协、武汉东湖高新区管委会承办的中国科协“海智计划”联席会议暨湖北省首届“海智菁英”创新峰会，于2016年9月20日至22日在我省隆重召开。围绕“创新驱动 开放共享”的会议主题，来自美国、加拿大、德国等19个国家和地区的海外华人科技团体领军人才和国内院士专家、优秀“海归”创业人员、企业家共200多人参加会议，聚焦新能源、大数据、节能环保、战略性新兴产业发展，广泛开展项目合作、人才引进、学术交流、决策咨询活动。现场签定战略合作协议18项，7位科学家受聘为“海智专家”。大会形成了《关于推动氢能产业创新资源向湖北聚焦，抢占氢能产业制高点的建议报告》等一批有价值的专家建议书，供省委、省政府作决策参考。围绕新技术开发和战略性新兴产业发展，组织145家学会（协会、研究会）开展学术交流活动280场次，3万多人参加，交流学术论文1万多篇。一系列活动的开展组织，为我省社会经济发展，为党委政府科学决策服务，为建设创新强省、推动“四个全面”战略湖北实施作出了新的贡献，发挥持续影响。

科普资源开发与共享

4、服务对象满意度

通过对科学素质行动计划项目面访对象抽取样本量的企业职工、农民、社区居民、科技工作者、社会公众的问卷统计，通过综合计算分析，其满意度达88.60%，项目实施满意度较高。

对湖北省科协科学技术普及工作开展情况满意度

5、绩效目标完成情况分析

2016年项目完成率、完成及时率和质量达标率达到年度计划中的目标值，绩效目标完成情况良好。

| 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新示范学会 | 反映创新示范学会数量 | 10个 | 10个 |
| 能力提升示范学会 | 反映能力提升示范学会数量 | 5个 | 5个 |
| 创新创业人才 | 反映创新创业人才数量 | 50家 | 50家 |
| 优秀科技期刊 | 反映优秀科技期刊数量 | 5 | 5 |
| 优秀科技期刊编辑 | 反映优秀科技期刊编辑数量 | 20 | 20 |
| 完成课题研究数量 | 反映完成课题研究数量 | 15 | 21 |
| 社区科普大学资助数量 | 反映社区科普大学资助数量 | 100 | 100 |
| 科普宣传品发放数量 | 反映科普宣传品发放数量 | 50000 | 70000 |
| 科普活动参加人数 | 反映科普活动参加人数 | 5000 | 5000 |
| 及时完成课题研究 | 是否按计划完成课题研究 | 及时 | 及时 |
| 取得上级领导或党委、政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量 | 反映成果的质量 | 5 | 9 |
| 科普活动完成率 | 反映科普活动完成情况 | 100% | 100% |

- （五）评价结论

1、评分结果

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 12% | 12 | 11 | 91.67% | 优 |
| 项目过程 | 24% | 24 | 24 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 34% | 34 | 33.99 | 99.97% | 优 |
| 项目效果 | 30% | 30 | 27.84 | 92.80% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.83 | 96.83% | 优 |

2、主要结论

- 本次项目绩效评价结果为“优”。项目符合国家科技建设政策，项目立项依据充分；财务和项目管理工作有效；项目完成情况、完成及时情况和完成效果情况均达计划目标；健全了科技思想库组织领导体制、绩效考核评价体系、决策咨询协调机制、成果应用体制机制, 国民科学素质建设再上新台阶。

- 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 1、立足湖北科技和社会发展需要，开展多项重点课题研究。围绕我省经济社会发展实际，按照平等竞争、择优资助的原则，以招（投）标的方式，立项开展了“湖北企业技术创新模式和实现路径研究”“湖北省经济发展效率评价及政策导向研究”“发展农村电商推动农村一二三产业深度融合专项研究”等21个调研课题。按照《国家级科技思想库（湖北）研究课题管理办法（试行）》的规定，对课题进行规范管理，安排专人加强与课题组的日常沟通联络，督促课题进度，帮助课题组解决实际困难。截止11月底，各课题组均已按照课题任务书和协议书的要求，完成课题研究任务，并顺利结题。

- 2、坚持打造科协品牌，及时向党委和政府报送决策咨询成果。以《湖北省科学技术协会简报（科技工作者建议或科技思想库决策参考）》形式定期向省委办公厅、省政府办公厅、省人大、省政协、省直有关单位，中国科协办公厅、学会学术部和调研宣传部呈送决策咨询专报，截至目前，编印上报科技工作者建议和决策咨询成果专报55篇。专报《加强中线水源区总氮问题研究助力“一库清水北送”》获得中央政治局常委、国务院副总理张高丽同志的重要批示；专报《高校思想政治教育工作不容忽视——湖北部分高校思想政治课程教学情况调查引发的思考》分别获得前省委书记李鸿忠，省委常委、宣传部部长梁伟年，副省长郭生练的重要批示等。

- 3、组织开展优秀建议和决策咨询成果征集活动，凝聚广大科技工作者智慧。为广泛调动全省科技工作者参与决策咨询工作的积极性、主动性，提高广大科技工作者开展决策咨询工作的针对性、实效性，省科协3月份召开会议，表彰奖励了一批2015年在决策咨询工作方面做出突出成绩的科技工作者和组织工作者。完成了《国家级科技思想库（湖北）2015年度研究课题成果汇编》和《国家级科技思想库（湖北）2015年度优秀决策咨询成果汇编》的编印工作。把定期征集与日常收集结合起来，把围绕贯彻落实党的十八届四中、五中、六全会，湖北省委省委十届六次全会会议精神征集与科技工作者自由建言结合起来，充分调动了科技工作者参与决策咨询工作的积极性。

- 4、围绕打造精品、树立品牌，搭建高端学术交流平台。充分利用有限财力，整合我省最优学术资源，支持全省学会及高校科协广泛开展学术交流活动，搭建我省高端学术交流平台。截止到2016年12月底，全省学会共开展学术交流活动162场次，其中，国际、全国学术交流等高端学术交流活动22场次，促进了我省学术繁荣和学科发展，提高了我省相关学科在全国乃至国际上的影响力。

- 5、发挥了学会和高校科协智力资源优势，为企业提供科技服务和人才支撑。省科协进一步动员学会和高校科协组织深入实施创新驱动助力工程，进一步推进全省学会和高校科协为地方经济转型发展提供科技和人才支撑。今年共有17个省属学会、高校科协申报了22个项目。申报的22个项目，按照行业分类，涉及装备制造、汽车、新能源材料、环境治理、化学化工、生物技术、医疗器械、农产品加工、林业、茶叶等。经评审确认，省科协决定通过以奖代补的形式，支持6个学会、4所高校科协在企业设立“会企创新协作基地”、“协同创新示范基地”，通过基地的建设有力地促进科技创新资源的有效集聚和利用，加大高校科协、省级学会服务我省高新企业科技创新的力度，加大科技成果转化和智力帮扶力度。今年学会部还继续跟进推动襄阳市作为首批全国“创新驱动助力示范市”试点工作，力争在助力创新驱动方面做出襄阳特色，体现湖北水平，并指导和帮助宜昌市成功申报全国“创新驱动助力示范市”。

- 6、围绕科技公共服务产品供给侧改革，稳妥有序推动学会有序承接政府转移职能。科协是“提供科技类公共服务产品的社会组织，是国家创新体系的重要组成部分”。这些新的表述进一步明确了学会在参与创新驱动发展战略中的角色与定位，赋予了学会工作新的内涵，极大地拓展了学会的业务范围。省科协于2015年12月23日以鄂科协办〔2015〕118号文件向省政府提交了“关于实施《湖北省科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》（以下简称《实施方案》）的请示”，省政府办公厅就《实施方案》送审稿征求了省政府相关部门的意见，并收到了省机构编制委员会办公室等9个政府部门的书面修改意见。综合这些修改意见，学会部对《实施方案》送审稿进行了认真修改，并做了修改说明，进入下半年，学会部在过去工作的基础上加强与省委、省政府相关部门进行沟通和积极协调，并安排专人多次上门积极与省委办公厅法规处进行协商、协调，并将我省的《承能实施方案》报请中国科协指导和征求意见，中国科协专门发文函复认为，《湖北省科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》符合中央有关改革精神，创新性强，内容丰富，与地方实际结合紧密。中国科协的函复加快了我省方案的出台，9月12日省委办公厅、省政府办公厅以鄂办文【2016】61号文件正式印发了《湖北省科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》。湖北的工作得到中国科协的高度肯定。

7、围绕湖北“十三五”公民科学素养水平达到10%的目标，努力把科学素质工作任务落到实处。深入开展科普信息化建设，划拨专项经费，重点支持16个基层科协开展科普信息化建设试点工作，取得了一批好经验，为全省推进科普信息化探索了新思路、积累了新经验、树立了新标杆。联合武汉市科协联合打造“江城科普快车”科普信息化新品牌，探索流动人群科普服务新模式。继续推进与中科院武汉植物园、省旅游委、省新闻广电局等单位合作，“科普游楚天”、“科普快乐游”、“科普农家书屋”等有了新的发展。广泛深入开展主题性、全民性、群众性科普活动，努力促进在全社会形成崇尚科学、崇尚创新的社会氛围。

（二）存在的问题

1、学会组织基础比较薄弱，较多数挂靠职能部门，运行缺乏活力，服务会员的意识和自主发展能力薄弱，不能适应当前经济形势和发展要求，承接政府职能转移还有一定的距离，服务能力还需进一步提升。

2、科普对于提高民族素质的重要性，已为越来越多的人所认识。但对于我省地域经济社会、文化水平差异较大进行社科知识普及，特别是针对不同文化程度的人口群体，如何进行社科知识普及，有待加强。

3、科普活动现阶段参与人群还有待增加，宣传力度还有上升空间。

- （三）建议

1、推动学会树立责任意识和公共服务理念，发挥学会特色和优势，指导学会积极稳妥有序承接政府转移职能，努力拓展社会服务领域，使学会在公共服务中发挥更大的作用。强化服务措施，探索建立动态评估、适度竞争的管理模式，对团体会员的发展情况进行监测、评估。鼓励支持在综合交叉、发展薄弱的学科领域成立新的学会，在保证质量的前提下吸纳更多的学会加入科协，在所属团体会员中营造适度的竞争环境。通过项目引导和政策扶持，以学会会员的评价作为评判学会发展状况的重要标准，选择自主发展条件好的学会，实行无挂靠、民主化、秘书处职业化改革创新的试点。加强对专职人员的培训、表彰，为建立一支政治强、业务精、素质好的职业化、专业化、社会化的学会工作队伍创造更为有利的条件。

2、研究社科普及工作与提高人口科学素质，推动社会主义精神文明建设，进而促进社会主义现代化迸程的内在联系；注意研究在不同区域、不同人群，所应普及的内容、普及的方式方法、社科普及工作应达到的目标、检测办法等，不断提高社科普及工作的针对性、实效性，促进工作的制度化、规范化、科学化。大力加强未成年人、农民、城镇劳动者、社区群众、领导干部和公务员五类重点人群的科普服务，动员组织广大科技工作者和各类科普组织广泛开展群众性、社会性、经常性科普活动，推动形成社会化科普工作新格局。加强“一大十中百小多专”的我省科技馆体系建设和各类科普示范体系建设，使公共科普服务能力显著提高。大力加强科普信息化建设，运用移动互联网、泛在感知技术、大数据、云计算等先进信息技术，营造“众创、靠谱、共享”的科普生态圈，推动科普资源共建共享。

3、利用报纸、电视台和互联网等传统媒体和新媒体平台，做好科普信息、科普动态、科技资讯的宣传和推送发布工作。创新信息科普的方式，打造人人科普网专业科普宣传平台，提升质量和效果，实现科普宣传方式的信息化。大力开展科普志愿者登记招募工作，发挥社会各界参与科普、支持科普、享受科普的积极性、能动性和实效性，动员青少年科技创新协会等社会力量参与各种形式的科普宣传。发挥全科组牵头作用，调动成员单位积极性，构建全民参与科普工作新格局，实现科普宣传方式的社会化。

- 五、需要说明的事项

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行) 》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上，对项目的执行、资金的使用进行绩效评价。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据。但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。同时，因评价小组人数、时间、样本量等限制，无法对项目科普次数、参观人次、科普品发放等进行全面核实，只能根据项目单位提供的决算报表、会计账簿、文件资料及相关人员描述为准。同时，本项目属于一般公共服务支出项目，因评价小组专业的限制，有些业务活动的数量和质量指标无法进行准确测算，在具体评价中针对活动的重要性作了相应地处理，即对影响评价总结果的活动选取了替代指标，对不影响评价总结果的活动未设指标评价，因此，评价总结果可能会稍有偏差。

（三）提示报告使用者注意事项的说明。

1、本公司及评价小组人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

3、省科协的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

- 六、附件

1.绩效评价评分明细表

2.绩效目标完成情况对比表

3.基础数据汇总表

4.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

5.调查问卷主要信息汇总表

6.评价依据目录

7.绩效评价实施方案

8. 工作掠影

武汉宏信会计师事务有限公司

二○一七年五月三十日