附件1：

湖北省2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）检查方案

根据中国科协《中国科协科普部关于开展2021-2025年度
第二批全国科普示范县（市、区）认定工作有关事项的通知》（科协普函基字〔2022〕19号）通知精神（以下简称“通知”）以及《创建示范活动管理办法（试行）》的总体要求，制订本方案。

一、检查步骤时间

1、第一阶段为自评阶段

2022年6月13日—7月13日，各创建县（市、区）按照省科协制订的测评标准结合工作实际情况进行自评打分，在此基础上形成县级自评表、自评报告（包括整体情况、工作亮点、存在不足等）及特色工作案例（一式三份），于7月14日之前相关材料加盖县政府公章后报送市级科协（省直管县报送省科协）。市级科协结合日常工作实际，审核县级科协报送的材料，并出具审核意见，尤其是要严格审核一票否决的相关事项。于7月22日之前，市级科协将县级科协材料和审核意见一并报送省科协。

2、第二阶段为评估上报阶段

2022年7月23日—9月15日，省科协各检查小组对创建单位材料进行审查测评并组织实地抽查。9月16日—10月10日，省科协检查验工作领导小组根据各检查小组检查测评意见，确定我省第二批全国科普示范县（市、区）名单，并与检查验收材料和工作总结一并上报至中国科协。

3、第三阶段检查复核阶段

2022年10月11日——2022年底，按照中国科协要求，迎接中国科协对我省推荐全国科普示范县（市、区）进行抽查。

二、检查测评指标

测评依据是按照中国科协办公厅《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》和《2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）测评标准》的总体要求制定的《湖北省2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）测评标准》，并由此形成了《2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位自评表》。

三、检查测评组

省科协组建２个检查组，对19个示范县创建单位开展材料评估和实地检查，进行省内评分排序。